## Sheet1
구분 | 담당자 |  | 시작일자 | 완료일자 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18
의료용 스쿠터 커뮤니티 제작 방안
1. 커뮤니티 사용자 분석
1.1. 의료용 스쿠터 대상자 파악 | 팀원 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | bar: 2023-12-06
1.2. 제공 기능 탐색 | 팀원 |  | 2023-12-06 | 2023-12-06 | bar: 2023-12-06
1.3. 요구사항 파악 | 팀원 |  | 2023-12-06 | 2023-12-07 | bar: 2023-12-06 to 2023-12-07
2. 제공 데이터 수집
2.1. 웹 크롤링(Python) | 김건우 |  | 2023-12-08 | 2023-12-08 | bar: 2023-12-08
2.2. 웹 크롤링(Java) | 강다솜 | 이승찬 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | bar: 2023-12-08 to 2023-12-09
3. 데이터 정제
3.1. 임시 데이터 테이블 설계 | 김건우 |  | 2023-12-08 | bar: 2023-12-08
3.2. 데이터 수집에 의한 테이블 설계 | 이승찬 | 조정아 | 2023-12-08 | 2023-12-10 | bar: 2023-12-08 to 2023-12-10
4. 데이터베이스 연동 및 페이지 설계
4.1. 메인 페이지 | 김건우 |  | 2023-12-09 | 2023-12-10 | bar: 2023-12-09 to 2023-12-10
4.2. 차량 상세 정보 | 조정아 |  | 2023-12-10 | 2023-12-11 | bar: 2023-12-10 to 2023-12-11
4.3. 판매 등록 업체 및 충전소 | 강다솜 |  | 2023-12-10 | 2023-12-11 | bar: 2023-12-10 to 2023-12-11
4.4. 자유게시판 | 이승찬 |  | 2023-12-10 | 2023-12-11 | bar: 2023-12-10 to 2023-12-11
5. 세부 기능 구현
5.1 계정 기능 구현 | 김건우 | 강다솜 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | bar: 2023-12-12 to 2023-12-13
5.2 차량 상세정보 표시 기능 수정 | 조정아 |  | 2023-12-13 | 2023-12-14 | bar: 2023-12-13 to 2023-12-14
5.3 메인 페이지 검색 기능 | 조정아 |  | 2023-12-14 | 2023-12-15 | bar: 2023-12-14 to 2023-12-15
5.4 보조금 자격 팝업 기능 | 김건우 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | bar: 2023-12-15
5.5 안전수칙 배너 기능 | 김건우 | 조정아 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | bar: 2023-12-15
5.7 안전수칙 영상 기능 | 강다솜 |  | 2023-12-15 | 2023-12-16 | bar: 2023-12-15 to 2023-12-17
5.6 회원 탈퇴 기능 및 정보 수정 기능 추가 | 이승찬 |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | bar: 2023-12-16 to 2023-12-17
5.7 푸터 링크 기능 추가 | 이승찬 |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | bar: 2023-12-16 to 2023-12-17
5.8 게시판 댓글 기능 추가 | 이승찬 |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | bar: 2023-12-16 to 2023-12-17
6. 최종 디자인 설계 및 향후 계획
6.1 최종 디자인 설계 | 팀원 |  | 2023-12-16 | 2023-12-17 | bar: 2023-12-16 to 2023-12-17
6.2 사업성 파악 | 팀원 |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | bar: 2023-12-18
6.3 개선 기능 설정 | 팀원 |  | 2023-12-18 | 2023-12-18 | bar: 2023-12-18