## 표지
|  | 문서번호 | KPC-SCC-D02
요구사항 추적표
2023-12-15
[ 노약자 대상 전동차 커뮤니티 사이트 제작 프로젝트]

## 제개정이력
KepcoA 스프린터 프로젝트 1조 |  |  |  | 요구사항 추적표
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2023-12-15 | 신규 | 최초 작성 | 강다솜 | 김건우

## 3. 요구사항추적표_기능
| 요구사항정의서 |  |  | 반영여부 | 화면정의서 | 프로그램목록 (KPC-SCC-D01) | 단위테스트결과서 | 비고
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명 |  | 화면 ID / 인터페이스 ID | 프로그램 ID | 단위테스트 ID
1 | REQ-SFR-001-01 | 계정 관리 | ○ 회원 가입 기능 제공 - 아이디 - 비밀번호 - 이메일 | 수용 | SCCUP600000 | PGM-SCC-P01
2 | REQ-SFR-001-02 | 계정 관리 | ○로그인 기능 - 아이디, 비밀번호 일치하지 않을 시 , 로그인 불가 ○로그아웃 기능 - 로그인이 되어 있을때만 로그아웃 버튼 노출 | 수용 | SCCUP600000 | PGM-SCC-P01
3 | REQ-SFR-001-03 | 계정 관리 | 중복된 아이디 가입 불가 기능 제공 | 수용 | SCCUP600001 | PGM-SCC-P01
4 | REQ-SFR-001-04 | 계정 관리 | 탈퇴 기능 제공 | 수용 | SCCUP600002 | PGM-SCC-P01
5 | REQ-SFR-001-05 | 계정 관리 | 수정 기능 제공 | 수용 | SCCUP600003 | PGM-SCC-P01
6 | REQ-SFR-002-01 | 차량 검색 | ○ 차량 검색 기능 제공 - 제조사 - 차량유형(3륜/4륜) - 모델명 | 수용 | SCCUP200000 | PGM-SCC-P01
7 | REQ-SFR-003-01 | 차량 상세페이지 | ○ 차량의 상세 정보 제공 - 차량 사진 - 차량 제원 - 가격 - 조회수 - 구매 버튼 | 수용 | SCCUP110000 | PGM-SCC-P01
8 | REQ-SFR-003-02 | 차량 상세페이지 | ○ 구매 버튼 클릭 시 네이버 쇼핑으로 이동 *해당 모델 자동 검색 | 수용 | SCCUP110000 | PGM-SCC-P01
9 | REQ-SFR-004-01 | 전동스쿠터 관련 자료 제공 | 의료용 스쿠터 관련 뉴스 기능 제공 | 미수용
10 | REQ-SFR-004-02 | 전동스쿠터 관련 자료 제공 | 보조금 지원 자격 포스터 팝업 기능 제공 | 수용 | SCCUP500000 | PGM-SCC-P01
11 | REQ-SFR-004-03 | 전동스쿠터 관련 자료 제공 | 탑승 안전교육 동영상 자료 자동 재생 제공 | 수용 | SCCUP500000 | PGM-SCC-P01
12 | REQ-SFR-005-01 | 차량 충전소 정보 | 전국 충전소 정보 제공 | 수용 | SCCUP130000 | PGM-SCC-P01
13 | REQ-SFR-005-02 | 차량 충전소 정보 | 충전소 지역 필터 기능 제공 | 수용 | SCCUP130000 | PGM-SCC-P01
14 | REQ-SFR-006-01 | 국민건강보험 등록 업소 확인 | 전국 의료용 스쿠터 취급 보조금 지원 가능 등록 업체 정보 제공 | 수용 | SCCUP120000 | PGM-SCC-P01
15 | REQ-SFR-006-02 | 국민건강보험 등록 업소 확인 | 등록 업소 지역 필터 기능 제공 | 수용 | SCCUP120000 | PGM-SCC-P01
16 | REQ-SFR-007-01 | 자유게시판 | 게시글 작성, 수정, 삭제 기능 제공 | 수용 | SCCUP140000 | PGM-SCC-P01
17 | REQ-SFR-007-02 | 자유게시판 | 첨부파일 기능 제공 | 미수용 | SCCUP140000 | PGM-SCC-P01
18 | REQ-SFR-007-03 | 자유게시판 | 댓글, 대댓글 작성, 삭제 기능 제공 | 수용 | SCCUP140000 | PGM-SCC-P01
19 | REQ-SFR-007-04 | 자유게시판 | 게시글 목록 열람 기능 제공 | 수용 | SCCUP140000 | PGM-SCC-P01
20 | REQ-SFR-008-01 | 비회원 권한 | ○ 비회원은 글,댓글 열람만 가능하게 권한 제한 - REQ-SFR-007-01, REQ-SFR-007-03 의 기능 제한 | 수용 | SCCUP600000 | PGM-SCC-P01
21 | REQ-SFR-008-02 | 관리자 권한 | ○ 관리자는 모든 글 수정과 삭제, 댓글 삭제 가능하게 권한 개방 - REQ-SFR-007-01, REQ-SFR-007-03 의 기능 개방 | 수용 | SCCUP600000 | PGM-SCC-P01
※ 요구사항정의서, 프로세스흐름도, 응용기능분할서, 화면정의서, 인터페이스정의서, 프로그램사양서, 테스트결과서와 ID, 명칭이 정확히 일치해야 합니다.
※ 관련된 모든 ID를 명확히 기술하여야 함(예> PG_8.1.1_1~PG_10.5.3.2_5으로 기술 불가)
※ 각 단계가 완료되면 요구사항추적표를 갱신하여 추적성을 확보해야 합니다.
1. 분석단계 : 응용기능분할서 부분 까지 작성
2. 설계단계 : 프로그램사양서 부분 까지 작성
3. 구축단계 : 단위테스크결과서 부분 까지 작성
4. 테스트단계 : 통합테스트결과서 부분 까지 작성
[5 empty] | 메뉴수 | 화면수 | 프로그램수
[5 empty] | 내부업무시스템 | 81 | 1181
[5 empty] | 대국민포털 | 16 | 29
[5 empty] | 사유림경영정보 | 1 | 5
[5 empty] | 전체 | 98 | 1215
프로젝트 명
시스템 명
KepcoA 스프린트 프로젝트
노약자 대상 전동차 커뮤니티 사이트 제작
문서명
요구사항추적표(기능 및 인터페이스)
작성자
강다솜
문서번호
Version
KPC-SCC-D02
작업일자
2023.12.15
1.0