## 표지
|  | 문서번호 | KPC-SCC-D01
프로그램 목록
2023-12-14
[ 노약자 대상 전동차 커뮤니티 사이트 제작 프로젝트]

## 제개정이력
KepcoA 스프린트 프로젝트 1조 |  |  |  | 프로그램 목록
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2023-12-14 | 신규 | 최초 작성 | 강다솜 | 김건우

## 사용자 포털
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID /인터페이스ID | 구분 | 소스파일명 | 소스구분 | 개발 |  |  | 단위테스트 (PL) |  |  | 단위테스트 (감독원)
[6 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자 | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당PL | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당PI
PGM-SCC-P01 | 메인 대시보드 | SCCUP000000 | 화면 | SilverCarCommunityApplication.java
application.properties
pom.xml
App.js
|  |  |  | App.css | CSS
|  |  |  | Layout.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Layout.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Header.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Header.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Footer.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Footer.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | scc_create.sql | SQL | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
|  |  |  | scc_insert.sql | SQL | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
| 메뉴 선택 | SCCUP100000 | 화면 | Menu.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Menu.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
| 차량 상세 정보 | SCCUP110000 | 화면 | ProductList.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
|  |  |  | ProductList.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
|  |  |  | ProductController.java | Controller | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
|  |  |  | Vehicle.java | Model | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
|  |  |  | VehicleRepository.java | Repository | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
| 판매 업체 정보 | SCCUP120000 | 화면 | Store.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | SaleCompany.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
|  |  |  | Store.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | StoreRepository.java | Repository | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | storeController.java | Controller | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | Store.java | Model | 2023-12-12 | 2023-12-11 | 이승찬
| 충전소 정보 | SCCUP130000 | 화면 | Station.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | ChargeCenter.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조정아
|  |  |  | Station.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | StationRepository.java | Repository | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
|  |  |  | Station.java | Model | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
|  |  |  | stationController.java | Controller | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 강다솜
| 자유게시판 | SCCUP140000 | 화면 | FreePosting.js | Component | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | reportWebVitals.js | Component | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | AttachementRepository.java | Repository | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | CommentRepository.java | Repository | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | PostingRepository.java | Repository | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | ReviewRepository.java | Repository | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | Attachement.java | Model | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | Comment.java | Model | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | Posting.java | Model | 2023-12-13 |  | 이승찬
|  |  |  | Review.java | Model | 2023-12-13 |  | 이승찬
| 차량 검색 | SCCUP200000 | 화면 | Search.js | Component | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 조정아
|  |  |  | SearchCarDetail.js | Component | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 조정아
|  |  |  | Search.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 조정아
|  |  |  | vehicleController.java | Cotroller | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 조정아
| 인기차량목록 | SCCUP300000 | 화면 | Ranking.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Ranking.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
| 안전수칙 | SCCUP400000 | 화면 | Banner.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Banner.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
| 보조금 팝업 | SCCUP500000 | 화면 | Subsidy.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김건우
|  |  |  | Subsidy.js | Component | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 김건우
| 계정 관리 | SCCUP600000 | 화면 | Account.java | Model | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
|  |  |  | AccountRepository.java | Repository | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 이승찬
|  |  |  | AccountController.java | Controller | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 김건우
|  |  |  | RegisterController.java | Controller | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 강다솜
|  |  |  | Register.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 강다솜
|  |  |  | showRegister.js | Component | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 조정아
|  |  |  | Register.js | Component | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 강다솜
|  |  |  | Login.js | Component | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 김건우
|  |  |  | Login.css | CSS | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 김건우
사업명
업무명
KepcoA 스프린트 프로젝트 1조
노약자 대상 전동차 커뮤니티 사이트 제작
문 서 명
프로그램 목록
작성자
강다솜
문서번호
Version
KPC-SCC-D01
작업일자
2023-12-14
1.0